| Республика Татарстан Зеленодольский муниципальный район Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения Волостнова ул., 16а с.Б.Ключи, 422524 |  | Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Зур Ключи авыл җирлеге башкарма комитеты Волостнова ур., 16а З.Ключи ав, 422524 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

| 06 июня 2018 года |  | № 18 |
| --- | --- | --- |

# О      подготовке    проекта      внесения

# изменений в Генеральный план

# Большеключинского  сельского поселения

# Зеленодольского муниципального района

# Республики Татарстан

# В целях уточнения границ территории Большеключинского сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 16.10.2003 г.

# № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

# 2. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

# 3. Утвердить:

# - состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (приложение №1);

# - Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (Приложение №2);

# - Этапы  градостроительного зонирования Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (Приложение №3).

# 4. В 10-дневный срок опубликовать (обнародовать) настоящее  постановление  в соответствии с порядком, установленным Уставом Большеключинского  сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и разместить на сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                             З.Р.Гатауллин

Приложение 1

к Постановлению Исполнительного комитета

Большеключинского сельского

поселения №18 от 06.06.2018 г.

Состав

комиссии по подготовке   проекта внесения изменений

# в Генеральный план Большеключинского сельского поселения

- Филимонов А.И. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Большеключинского сельского поселения (по согласованию), председатель комиссии;

- Хафизова Г.Г. – заместитель руководителя (секретарь) Исполнительного комитета Большеключинского сельского поселения, секретарь комиссии;

- Шарифзянова И.И. -  делопроизводитель Исполнительного комитета Большеключинского сельского поселения;

- Мадьяров И.Н. – депутат Совета Большеключинского сельского поселения (по согласованию);

- Ефимова С.А. - депутат Совета Большеключинского сельского поселения (по согласованию);

- Когогина В.Г.- депутат Совета Большеключинского сельского поселения (по согласованию);

- Насыров Р.Р.- депутат Совета Большеключинского сельского поселения (по согласованию).

Приложение 2

к Постановлению Исполнительного комитета

Большеключинского сельского

поселения №18 от 06.06.2018 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление письма в Комиссию по подготовке Правил от Исполкома, физического лица или юридического лица о внесении изменений в Генеральный план |  | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 2. | Заседание комиссии (оформляется протоколом) | В течение 30 дней со дня поступления письма |  |
| 3. | Заключение комиссии | В течение 30 дней со дня поступления письма | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 4. | Принятие решения о начале подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план | В течение 30 дней со дня поступления заключения комиссии | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 5. | Опубликование решения о начале подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план | 10 дней со дня принятия | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 6. | Разработка проекта Генерального плана | до 09.07.2018 г. | Разработчик проекта |
| 7. | Рассмотрение проекта Генерального плана и направление в Исполнительный комитет (оформляется протоколом и заключением) | Не установлен | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 8. | Рассмотрение проекта Исполнительным комитетом на предмет соответствия требованиям технических регламентов, Схеме территориального планирования Республики Татарстан, схемам территориального планирования Российской Федерации |  | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 9. | Направление проекта Главе поселения для проведения публичных слушаний с приложением протокола заседания комиссии |  | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 10. | Принятие решения Главой о проведении публичных слушаний (постановление, решение) | 10 дней со дня получения проекта | Глава Большеключинского сельского поселения |
| 11. | Опубликование материалов по проекту внесений изменений в Генеральный план | Одновременно с опубликованием решения по п.10 | Исполнительный комитет Большеключинского сельского поселения |
| 12. | Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана | 1 месяц | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 13. | Направление проекта в Совет Большеключинского сельского поселения с приложением заключения и протокола | В течение 10 дней | Глава Большеключинского сельского поселения |
| 14. | Утверждение проекта Советом Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |  | Совет Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
| 15. | Обнародование и размещение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). решения, редакции правил с внесенными изменениями |  | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
| 16. | Размещение во ФГИС ТП |  | Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |

Приложение 3

к Постановлению Исполнительного комитета

Большеключинского сельского

поселения №18 от 06.06.2018 г.

Этапы градостроительного зонирования

территории Большеключинского сельского поселения

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

1 этап.

Сбор исходных данных. Подготовка схемы исходных данных территории Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

2 этап.

Разработка порядка применения и внесения изменений в Генерального плана Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муницпального района Республики Татарстан.

3 этап.

Разработка карты градостроительного зонирования территории Большеключинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

4 этап.

Разработка градостроительных регламентов  для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального  строительства.